中国泰州·大院大所合作对接会筹备方案

一、会议名称

中国泰州·大院大所合作对接会

二、时间地点（初定）

时间：9月23日-25日

地点：鹏欣国际大酒店

三、参会嘉宾（约500人）

1．科技部、中科院、国防科工委、省科技厅领导；

2．50家左右大院大所的领导专家（含20名重点高校校长、20名院士），30名“千人计划”专家；

3．300名泰州企业家代表。

四、会前主要工作

（一）嘉宾邀请

时间：9月6日前

以市政府名义，面向大院大所发送邀请函，邀请拥有丰富科技成果和较高专业水平、与我市有合作意愿的大院大所领导、知名专家、专业团队参会，分解邀请任务至各市（区）、医药高新区及市相关部门。

（二）前期对接

时间：9月15日前

1．线上平台对接。在“泰科易平台”发布征集大院大所高端人才团队、最新科技成果、在研重大项目、前沿高端技术以及我市企业创新需求，有针对性地组织企业与大院大所进行前期网上对接洽谈。

2．线下服务落地。各市（区）、医药高新区调查企业需求，结合网上对接情况，组织企业与大院大所、专家团队等进行互动和深度洽谈，组织技术经纪人开展推介撮合服务，并将创新载体建设作为一项重点任务，推动达成一批合作意向和签约项目。

五、主题大会

1．嘉宾礼见

时间：9月23日下午14:30—14:50

地点：鹏欣国际大酒店

市委、市政府主要领导会见科技部、中科院、国防科工委、省科技厅领导、重点高校校长、院士、“千人计划”专家等重要嘉宾。

2．大会

时间：9月23日下午15∶00-17∶30

议程：

大会由史立军市长主持

（1）曲福田书记致辞。

（2）科技部、中科院、国防科工委、科技厅领导讲话。

（3）2-3名院士主题演讲。

（4）泰州市招才局揭牌仪式。

（5）中科院大连化物所中国医药城生物医药创新研究院揭牌仪式。

（6）重大合作项目签约。包括“十大创新载体”建设、十大重大科技成果转化、十大关键共性技术攻关等。

3．重要宾客餐叙

时间：9月23日晚18:00

地点：鹏欣国际大酒店

市委、市政府领导与出席本次大会的重要宾客餐叙。

六、专题推介

时间：9月24日上午9∶00-11∶00

地点：鹏欣国际大酒店

围绕我市“一业牵引、三业主导、特色发展”的产业体系，在生物医药及高性能医疗器械、高技术船舶及海工装备、节能与新能源、汽车零部件及先进制造、化工新材料、健康食品等领域组织6场专题推介会，由各市（区）政府、医药高新区管委会承办，专题推介会场以展板形式展示我市产业科技创新成效、推介大院大所最新科技成果，组织我市企业与大院大所现场对接洽谈。

七、大院大所泰州行

时间：9月24日下午-25日

各市（区）、医药高新区邀请相关大院大所专家实地考察，开展系列对接活动。

八、活动保障

（一）加强组织领导。成立协调领导小组，由张小兵副市长任组长，刘剑波副秘书长和市委宣传部、科技局、发改委、经信委、教育局、公安局、财政局、卫计委、接待办、人才办等相关部门负责同志以及各市（区）、医药高新区分管负责同志任小组成员。协调领导小组下设综合协调组、院所联络组、专项活动组、宣传报道组和会务保障组。

（二）上下集成联动。市级层面加强统筹协调，做好责任分解和上下沟通衔接。市相关部门及各地发挥各自优势，协同做好大院大所参会邀请、信息征集、沟通联络等工作。各地成立“大院大所合作对接”工作推进组，做好本地区需求征集、会前走访、前期对接、专家邀请、签约项目遴选、企业参会组织以及专题推介等工作。

（三）抓好宣传发动。邀请市内外重要媒体全程参与，加大科技创新、大院大所在泰州等工作的宣传力度，及时报道本次对接会的工作进展和活动安排，为大会营造良好氛围。

（四）落实支持措施。对会前和现场洽谈达成的合作项目，申报科技项目时给予优先支持。

附件1

中国泰州·大院大所合作对接会

协调领导小组成员名单

组  长：张小兵    市政府副市长

成  员：张玉萍    市委副秘书长、接待办主任

刘剑波    市政府副秘书长

于顺华    市委组织部副部长

王  飞    市委宣传部副部长

祝  光    市发改委主任

刘秋平    市经信委主任

丁志强    市科技局局长

徐生炉    市公安局副局长、610办主任

张长平    市财政局局长

徐洪涛    市卫计委主任

芮新海    市教育局副调研员

姚东辉    靖江市政府副市长

俞亚萍    泰兴市委常委、市政府副市长

花再鹏    兴化市政府副市长

翟文周    海陵区政府副区长

张汉刚    高港区委常委、统战部部长

顾鹏程    姜堰区政府副区长

陈  磊    泰州医药高新区党工委委员、宣传部部长

附件2

中国泰州·大院大所合作对接会

各工作组成员及职责分工

为确保中国泰州·大院大所合作对接会各项工作顺利进行，根据对接会的目标任务要求，市协调领导小组下设5个工作组，即综合协调组、院所联络组、专项活动组、宣传报道组、会务保障组。

1．综合协调组

组长：刘剑波

参加部门：△政府办、科技局、财政局、人才办

主要职责：

- 负责协调、督查各工作组的工作推进情况；

- 负责对接会的有关文字工作；

- 负责对接会经费预算的使用和管理；

④负责市领导活动的安排。

2．院所联络组

组长：丁志强

参加部门：△科技局、发改委、经信委、教育局、卫计委、人才办，各市（区）政府和医药高新区管委会

主要职责：

- 责邀请大院大所的领导、专家和人才团队；

②做好企业技术需求和大院大所最新科研成果的收集、筛选和发布工作；

③负责签约项目落实、文本制作及现场签约工作；

④负责相关数据汇总统计工作。

3．专项活动组

组长：丁志强

参加部门：△科技局、发改委、经信委、教育局、卫计委、人才办，各市（区）政府和医药高新区管委会

主要职责：

①负责对接会邀请专家汇总、签约项目收集、筛选及会务组织等工作；

②负责对接会期间主题大会、专场推介会的组织、协调工作。

4．宣传报道组

组长：王飞

参加部门：△市委宣传部、报业传媒集团、广电传媒集团、科技局、人才办

主要职责：

①负责对接会的对内、对外宣传，做好会前、会中、会后的宣传报道和新闻发布会的组织工作；

②负责来泰记者的接待。

5．会务保障组

组长：张玉萍

参加部门：△接待办、科技局、公安局、食药监局、人才办

主要职责：

①负责来宾的食宿安排；

②负责重要来宾的接送工作；

③负责参观考察安排；

④负责洽谈会期间所需车辆的安排调度；

⑤负责洽谈会期间安全保卫工作。